## INFORMES TRIMESTRALES
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( I Trimestre 2022)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Stephanie Leaño Vargas - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social | 1 | Participación Social - Comunicaciones | X | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se gestionó para el 2022 la consecución de recursos para los tres colaboradores de Participación Social y un auxiliar operativo que apoya convocatorias a espacios de capacitación generados por el equipo de Participación Social | Aprobación del presupuesto para las actividades de Participación Social | - | Manejo interno de la EPS - información no pública
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Asignación de recursos económicos necesario para promover fortalecer y garantizar los diferentes escenarios de participación en salud | Asignación de recursos o presupuestos para el desarrollo de grupos foco Asambleas capacitaciones y estrategias comunicativas | 1 | Participación Social - Comunicaciones | X | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se brinda presupuesto para actividades de participación social durante el 2022, entre ellas los grupos foco, asamblea y piezas comunicativas | Aprobación del presupuesto para las actividades de Participación Social | - | Manejo interno de la EPS - información no pública
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores en el proceso de PPPSS derecho a la participación e instancias de participación en salud de la EPS | Brindar una capacitacion al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPPSS el derecho a la participación y su incidencia sobre el derecho a la salud | 12 | Participación social- Gestión Humana | X | X | X | [9 empty] | 12 | 3 | 9 | 9 | 25% | Durante el trimestre se realizaron 9 capacitaciones con un promedio de 9 personas capacitadas por sesión, sobre temas de Participación Social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y Deberes, mecanismos de radicación de PQRS, humanización del servicio y normatividad. | Ninguna, se retornó a la presencialidad por lo tanto mejoró la actividad. | Registro fotografico y registro de asistencia a cargo de Gestión Humana | Estás capacitaciones son programadas por el equipo de Centro de Entrenamiento, se citan colaboradores nuevos y antiguos a demanda
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Divulgar a todos los colaboradores temas novedades y actividades de participación social | Realizar trimestralmente una capsula informativa con noticias novedades y actividades de participación social en canales internos de la EPS | 4 | Participación social |  |  |  |  | X | [7 empty] | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | Durante el primer trimestre no se realizó publicación de novedades, esto dado la prioridad en otros temas de salud, sin embargo, se realizó publicación en el mes de mayo en el Boletín "En Compensar EPS ponte al día" información actualizada de Participación Social, está también se comparte por correo electrónico a todos los colaboradores y aliados de la unidad salud, | Publicación en los tiempos establecidos, dada la prioridad en otras novedades. Sin embargo la actividad esta proyectada a lo largo del año. | Correo electrónico | Manejo interno de la EPS - información no pública
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Establecer acuerdo interinstitucionales o intersectoriales para realizar una capacitación en planeación | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | A la fecha no se ha realizado, se está en la búsqueda de instituciones que capaciten en temas de planeación | No se obtiene respuesta o no se brinda el tema por parte de las Instituciones o Secretarías | - | Diálogo durante reuniones virtuales
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación social | X | X | X | [9 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 25% | Desde Centro de Entrenamiento se promueve el realizar el módulo de discapacidad a los colaboradores nuevos | Actividad programada a lo largo del año. | Registro s a cargo de Centro de Entrenamiento en la plataforma | Manejo interno de la EPS - información no pública
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Establecer contenidos para las piezas de comunicación con enfoque diferencial para circularción en diferentes canales internos y externos | Compartir diez contenidos de las piezas comunicativas creadas o diseñadas sobre enfoque diferencial a los colaboradores durante el año | 10 | Participación social |  | X | X | [9 empty] | 10 | 3 | 2 | 2 | 30% | Se realizó la divulgación a los colaboradores en febrero 2022 del protocolo de atención a víctima de conflicto armado y la inclusión de la mujer en los roles estratégicos 17 de marzo. | Sectorizar a la población debido a la sensibilidad de la información | Piezas comunicativas | Las piezas se direccionan de manera general a los usuarios para evitar molestias particulares o personales
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social |  | X | X | [9 empty] | 9 | 2 | 2 | 2 | 22% | Se realizo desde la EPS la conformación de la Asociación de Usuarios (25 mar) en donde se explico y dio a conocer que es una Asociación y sus funciones. | - | Acta. | Se realiza convocatoria por contacto telefónico, página web, correo electronico y voz a voz en afiches en sede.
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer semestralmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año | 2 | Participación social | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | A la fecha no se ha realizado esta actividad, la Asociación de Usuarios lleva poco tiempo y no se han fortalecido lo suficiente como para generar impactos y reconocimientos. | La participación y gestión de la Asociación de Usuarios y de los Usuarios es muy poca. | Actas de reunión de los espacios convocados. | Para hacer un reconocimiento se requiere haber logrado gestión o impacto.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Crear herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Realizar tres videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 3 | Participación social |  |  | X | [9 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | Se publican videos en Youtube de: 2 marzo: Conoce el paso a paso para descargar tu Historia Clínica | - | https://www.youtube.com/watch?v=UrRKKrO0F2s&list=PLRHLbXS--w2pfFJ3wwsJLVBiQWZ9zAYK3&index=40 | Videos en construcción por parte del equipo de Comunicaciones.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer a los usuarios los canales virtuales con los que cuenta la EPS y el uso adecuado de herramientas tecnológicas | Realizar una capacitacion impulsando el uso y apropiación de los canales virtuales y herramientas tecnológicas | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | Capacitación programada para el mes de Mayo.
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Diseñar e implementar un boletín informativo con noticias novedades eventos de participación social | Elaborar y difundir de manera semestral el contenido de novedades de participación social | 2 | Participación social | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Esta actividad no se ha desarrollado dado que la Asociación de Usuarios del Departamento se conformó lo últimos días del trimestre. | - | - | Se espera la Asociación de Usuarios se organice.
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Promover el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a los afiliados y alianzas de usuarios | 5 | Participación social |  |  | X | [9 empty] | 5 | 2 | 1 | 1 | 20% | Se comparte con la base de afiliados a la Asociación de Usuarios la invitación a la capacitación de Canales de Atención y Decreto 1080 de 2021 el 29 mar (SuperSalud). | Poca participación de la Junta Directiva y la base de afiliados. | Correos electrónicos | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Gestionar con alcaldias locales u otras institucionespara articulación de capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar gestión interinstitucional para desarrollar o coordinar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | A la fecha no se ha realizado, se está en la búsqueda de instituciones que capaciten en temas de proyectos o iniciativas comunitarias. | No se obtiene respuesta o no se brinda el tema por parte de las Instituciones o Secretarías | - | Actividad programada a lo largo del año.
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los afiliados y a la Asociación de Usuarios | 1 | Participación social - Sede | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | Tema en conjunto con la sede de atención. Capacitación programada para agosto,
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Participación social - Comunicaciones | X | X | [10 empty] | 10 | 2 | 3 | 3 | 30% | Se ha compartido por los diferentes medios campañas de Promoción y Mantenimiento de la Salud de: Lo que debes saber de la variante Omicron (19 ene), Lonchera Saludable (27 ene), ¿Sabes cuáles son los 5 consejos claves para afrontar el cancer? (17 feb) | Poca participación o interés por el tema. | Mensajes vía Whatsapp | Desde Comunicaciones se hace difusión por redes sociales teniendo alcance Nacional. Temas adicionales a los expuestos.
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Dar a conocer los modulos virtuales de capacitación en temas de salud y enfoque diferencial para los afiiados y lideres en salud | Publicar y fomentar que los usuarios realicen dos modulos de enfoque diferencial y atención a población con discapacidad realizados por la EPS | 2 | Participación social | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Incentivar la participación de los usuarios en doce facebook Live y talleres de promoción y mantenimiento de la salud | 12 | Participación social | [12 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | La asociación no se había conformado para este trimestre. Actividad no programada | - | - | Se conformó en marzo
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Esta actividad se tiene contemplada para los últimos meses, teniendo en cuenta que la Asociación se conformó en Marzo, sin embargo, en la conformación se habló que el Control Social hace parte de su gestión. | - | - | -
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Actualizar el Micrositio de Participación Social con los informes de rendición de cuentas | Mantener actualizado trimestralmente el Micrositio de Participación Social y fomentar su consulta | 4 | Participación social | X | X | [10 empty] | 4 | 1 | 2 | 2 | 50% | En el mes de enero se realizó la actualización del micrositio con el informe trimestral de rendición de cuentas, por otra parte, en el mes de febrero se remitió a través de un correo llamado "Boletín: Al día con tu salud" información sobre que es participación social y se enlaza a la página de compensar salud en el Micrositio de PS. | Poco interés por consultar la página web y dificultades con el acceso a internet. | Micrositio, cifras de visita, información publicada. | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a través del micrositio de paticipación social a veedores o usuarios por sus aportes en ejercicios de participación social | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregary socializar elanálisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 3 | Participación social- Servicios al usuario | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Comunicaciones - Participación social | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | A la fecha no se ha realizado esta actividad, se encuentra en construcción. Sin embargo esta programada a par los siguientes trimestres. | Prioridad en otra información. | - | Tema en conjunto con Comunicaciones.
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE I
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar una capacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un espacio de encuentro con los afiliados y coordinación regional donde podamos generar producción de saberes conocimientos experiencias que incidan en las decisiones de la EPS | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar dos encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 2 | Participación social | [7 empty] | X |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Esta actividad se programa para el mes de agosto teniendo en cuenta los tiempos definidos para estas reuniones y la conformación de la Asociación | - | - | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear espacio en el micrositio de participación social para que la comunidad participe y de a conocer iniciativas y oportunidades de mejora que puedan ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -

## II TRIMESTRE
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( II Trimestre 2022)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Stephanie Leaño Vargas - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE II
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social | 1 | Participación Social - Comunicaciones | X | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Actividad se realiza a inicios de año, cumplimiento completo. | - | - | Manejo interno de la EPS - información no pública
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Asignación de recursos económicos necesario para promover fortalecer y garantizar los diferentes escenarios de participación en salud | Asignación de recursos o presupuestos para el desarrollo de grupos foco Asambleas capacitaciones y estrategias comunicativas | 1 | Participación Social - Comunicaciones | X | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Actividad se realiza a inicios de año, cumplimiento completo. | - | - | Manejo interno de la EPS - información no pública
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores en el proceso de PPPSS derecho a la participación e instancias de participación en salud de la EPS | Brindar una capacitacion al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPPSS el derecho a la participación y su incidencia sobre el derecho a la salud | 12 | Participación social- Gestión Humana |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 12 | 3 | 15 | 24 | 200% | Durante el trimestre se realizaron 15 capacitaciones a 289 colaboradores, sobre temas de Participación Social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y Deberes, mecanismos de radicación de PQRS, humanización del servicio y normatividad. | Ninguna, se retornó a la presencialidad por lo tanto mejoró la actividad. | Registro de asistencia a cargo de Gestión Humana | Estás capacitaciones son programadas por el equipo de Centro de Entrenamiento, se citan colaboradores nuevos y antiguos a demanda
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Divulgar a todos los colaboradores temas novedades y actividades de participación social | Realizar trimestralmente una capsula informativa con noticias novedades y actividades de participación social en canales internos de la EPS | 4 | Participación social |  |  |  | X | X | [7 empty] | 4 | 1 | 2 | 2 | 50% | En los meses de abril (29) y mayo (6 y 27) se realizaron publicaciones en el Boletín interno sobre Participación Social y Asociaciones de Usuarios teniendo alcance a los colaboradores de la unidad salud. | Publicación en los tiempos establecidos, dada la prioridad en otras novedades. | Correo electrónico | Manejo interno de la EPS - información no pública
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Establecer acuerdo interinstitucionales o intersectoriales para realizar una capacitación en planeación | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | A la fecha no se ha realizado, se está en la búsqueda de instituciones que capaciten en temas de planeación | No se obtiene respuesta o no se brinda el tema por parte de las Instituciones o Secretarías | - | Diálogo durante reuniones virtuales
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación social |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 25% | Desde Centro de Entrenamiento se promueve el realizar el módulo de discapacidad a los colaboradores nuevos | Actividad programada a lo largo del año. | Registro s a cargo de Centro de Entrenamiento en la plataforma | Manejo interno de la EPS - información no pública
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Establecer contenidos para las piezas de comunicación con enfoque diferencial para circularción en diferentes canales internos y externos | Compartir diez contenidos de las piezas comunicativas creadas o diseñadas sobre enfoque diferencial a los colaboradores durante el año | 10 | Participación social |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 10 | 3 | 4 | 6 | 60% | Se realizó el el mes de abril la conmemoración al día mundial de las víctimas de conflicto armado (Facebbok), pueblo gitano (pantallas), en mayo día mundial de la afrocolombianidad (pantallas) y junio día mundial del campasino (Instagram y Facebook) | Sectorizar a la población debido a la sensibilidad de la información | Piezas comunicativas | Las piezas se direccionan de manera general a los usuarios para evitar molestias particulares o personales
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 9 | 2 | 3 | 5 | 56% | Se realizo desde la EPS capacitación sobre Ruta de atención COVID 19 - Proceso de vacunación (29 abr), Red contratada y canales de comunicación (24 may) y Seguimiento Medicamentos (16 Jun). | Poca participación por parte de los usuarios | Acta. | Se realiza convocatoria por contacto telefónico, página web, correo electronico y voz a voz en afiches en sede.
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer semestralmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año | 2 | Participación social | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | A la fecha no se ha realizado esta actividad. | - | - | Para hacer un reconocimiento se requiere haber logrado gestión o impacto.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Crear herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Realizar tres videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 3 | Participación social |  |  |  |  | X | [7 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 67% | Se publican videos en Youtube de: 24 mayo: Descubre las dos nuevas funcionalidades de la APP Compensar Salud | - | https://www.youtube.com/watch?v=UmT51Mmelko&list=PLRHLbXS--w2pfFJ3wwsJLVBiQWZ9zAYK3&index=30 | Videos en construcción por parte del equipo de Comunicaciones.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer a los usuarios los canales virtuales con los que cuenta la EPS y el uso adecuado de herramientas tecnológicas | Realizar una capacitacion impulsando el uso y apropiación de los canales virtuales y herramientas tecnológicas | 1 | Participación social | [5 empty] | X | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza capacitación de Red contratada y canales de comunicación (24 Jun) en donde los usuarios conocen más a fondo de los canales establecidos. | Poca participación por parte de los usuarios | Acta de reunión. | -
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Diseñar e implementar un boletín informativo con noticias novedades eventos de participación social | Elaborar y difundir de manera semestral el contenido de novedades de participación social | 2 | Participación social | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | Actividad no realizada en el Trimestre | - | - | Se espera la Asociación de Usuarios se organice.
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Promover el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a los afiliados y alianzas de usuarios | 5 | Participación social |  |  |  | X | [8 empty] | 5 | 2 | 1 | 1 | 20% | Se comparte con la base de afiliados a la Asociación de Usuarios la invitación a participar en Difusión Decreto 441 de 2022- Mesa para usuarios (28 abr). | Poca participación de la Junta Directiva y la base de afiliados. | Correos electrónicos | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Gestionar con alcaldias locales u otras institucionespara articulación de capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar gestión interinstitucional para desarrollar o coordinar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | A la fecha no se ha realizado, se está en la búsqueda de instituciones que capaciten en temas de proyectos o iniciativas comunitarias. | No se obtiene respuesta o no se brinda el tema por parte de las Instituciones o Secretarías | - | Actividad programada a lo largo del año.
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los afiliados y a la Asociación de Usuarios | 1 | Participación social - Sede | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | Tema en conjunto con la sede de atención. Capacitación programada para agosto,
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Participación social - Comunicaciones |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 10 | 2 | 3 | 7 | 70% | Se ha compartido por los diferentes medios campañas de Promoción y Mantenimiento de la Salud de: Infecciones respiratorias (26 abr), Preguntas frecuentes depresión pos parto (31 may) y Mitos de la vacuna contra la influencia(21 jun). | Poca participación o interés por el tema. | Mensajes vía Whatsapp | Desde Comunicaciones se hace difusión por redes sociales teniendo alcance Nacional. Temas adicionales a los expuestos.
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Dar a conocer los modulos virtuales de capacitación en temas de salud y enfoque diferencial para los afiiados y lideres en salud | Publicar y fomentar que los usuarios realicen dos modulos de enfoque diferencial y atención a población con discapacidad realizados por la EPS | 2 | Participación social | [12 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Incentivar la participación de los usuarios en doce facebook Live y talleres de promoción y mantenimiento de la salud | 12 | Participación social |  |  |  | X | X | [7 empty] | 12 | 1 | 2 | 2 | 17% | Se realiza convocatoria de los diferentes Facebook Live a traves de historias de Whatsapp y mensajes de los siguientes temas: Pico respiratorio (26 abr),Preguntas frecuentes depresión pos parto (31 may) | No se tiene conocimiento de las personas que se conecta al ser una transmisión en vivo por red social | Grabación en Facebook | Sujeto a la voluntad de participar de los usuarios.
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [5 empty] | X | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se brindo capacitación el 9 junio en articulación con el Ente de Control (Gobernación de Antioquia) frente a temas de Asociación de Usuarios y Control Social (funciones y demás) | - | Acta de reunión | Participa Junta Directiva, con el fin de aclara dudas
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Actualizar el Micrositio de Participación Social con los informes de rendición de cuentas | Mantener actualizado trimestralmente el Micrositio de Participación Social y fomentar su consulta | 4 | Participación social |  |  |  | X | [8 empty] | 4 | 1 | 1 | 3 | 75% | En el mes de abril se realizó la actualización del micrositio con el informe trimestral de rendición de cuentas. | Poco interés por consultar la página web. | Micrositio, cifras de visita, información publicada. | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a través del micrositio de paticipación social a veedores o usuarios por sus aportes en ejercicios de participación social | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregary socializar elanálisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 3 | Participación social- Servicios al usuario | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | La junta estaba iniciando su periodo
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Comunicaciones - Participación social | [12 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | En el mes de mayo, se publica en red interna “soy consorcio” video sobre #JuntospornuestraEPS, así como nota informativa, dando a conocer las funciones de la asociación de usuarios como parte del control social, que son las asociaciones, que es la veeduria en salud. | Prioridad en otra información. | - | Tema en conjunto con Comunicaciones.
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE II
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar una capacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un espacio de encuentro con los afiliados y coordinación regional donde podamos generar producción de saberes conocimientos experiencias que incidan en las decisiones de la EPS | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar dos encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 2 | Participación social | [7 empty] | X |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Esta actividad se programa para el mes de agosto teniendo en cuenta los tiempos definidos para estas reuniones y la conformación de la Asociación | - | - | -
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear espacio en el micrositio de participación social para que la comunidad participe y de a conocer iniciativas y oportunidades de mejora que puedan ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -

## III TRIMESTRE
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( III Trimestre 2022)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Stephanie Leaño Vargas - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE III
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social | 1 | Participación Social - Comunicaciones | X | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Actividad se realiza a inicios de año, cumplimiento completo. | - | - | Manejo interno de la EPS - información no pública
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Asignación de recursos económicos necesario para promover fortalecer y garantizar los diferentes escenarios de participación en salud | Asignación de recursos o presupuestos para el desarrollo de grupos foco Asambleas capacitaciones y estrategias comunicativas | 1 | Participación Social - Comunicaciones | X | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Actividad se realiza a inicios de año, cumplimiento completo. | - | - | Manejo interno de la EPS - información no pública
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores en el proceso de PPPSS derecho a la participación e instancias de participación en salud de la EPS | Brindar una capacitacion al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPPSS el derecho a la participación y su incidencia sobre el derecho a la salud | 12 | Participación social- Gestión Humana | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 12 | 3 | 7 | 31 | 258% | Durante el trimestre se realizaron 7 capacitaciones a 153 colaboradores, sobre temas de Participación Social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y Deberes, mecanismos de radicación de PQRS, humanización del servicio y normatividad. | - | Registro de asistencia a cargo de Gestión Humana | Estás capacitaciones son programadas por el equipo de Centro de Entrenamiento, se citan colaboradores nuevos y antiguos a demanda
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Divulgar a todos los colaboradores temas novedades y actividades de participación social | Realizar trimestralmente una capsula informativa con noticias novedades y actividades de participación social en canales internos de la EPS | 4 | Participación social | [6 empty] | X | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 3 | 75% | En el mes de julio (29) se realiza publicación en el Boletín interno sobre Participación Social/Asociaciones de Usuarios y de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, teniendo alcance a los colaboradores de la unidad salud. | - | Correo electrónico | Manejo interno de la EPS - información no pública
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Establecer acuerdo interinstitucionales o intersectoriales para realizar una capacitación en planeación | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | A la fecha no se ha realizado, se está en la búsqueda de instituciones que capaciten en temas de planeación | No se obtiene respuesta o no se brinda el tema por parte de las Instituciones o Secretarías | - | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación social | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 75% | Desde Centro de Entrenamiento se promueve el realizar el módulo de discapacidad a los colaboradores nuevos | Actividad programada a lo largo del año. | Registro s a cargo de Centro de Entrenamiento en la plataforma | Manejo interno de la EPS - información no pública
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Establecer contenidos para las piezas de comunicación con enfoque diferencial para circularción en diferentes canales internos y externos | Compartir diez contenidos de las piezas comunicativas creadas o diseñadas sobre enfoque diferencial a los colaboradores durante el año | 10 | Participación social | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 10 | 3 | 4 | 10 | 100% | Se realizó publicación en diferentes canales internos sobre: Conmemoración del día de las víctimas de agente químico (5 de julio) Conmemoración de adulto mayor (30 de agosto) Campaña de salud adolescentes (6 de septiembre) Día internacional de personas sordas (30 de septiembre) | Sectorizar a la población debido a la sensibilidad de la información | Piezas comunicativas | Las piezas se direccionan de manera general a los usuarios para evitar molestias particulares o personales
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 9 | 2 | 3 | 8 | 89% | Se realizo desde la EPS capacitación sobre Cohorte domiciliaria (14 Jul), Promoción y mantenimiento de la salud (19 Agos) y Cuotas moderadoras y copagos / Afiliaciones (16 Sept). | Poca participación por parte de los usuarios | Acta. | Se realiza convocatoria por contacto telefónico, página web, correo electronico y voz a voz en afiches en sede.
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer semestralmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año | 2 | Participación social | [6 empty] | X | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | El 22 de julio se reconoció a usuaria por su asistencia y compromiso en las capacitaciones mensuales, aportando al conocimiento en la Participación Social en Salud y gestión de las Asociaciones de Usuarios. | La participación continúa de los usuarios es poca. | Correo electrónico y certificado | Para hacer un reconocimiento se requiere haber logrado gestión o impacto.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Crear herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Realizar tres videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 3 | Participación social | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 3 | 1 | 6 | 9 | 300% | Se publican videos en Youtube de: 15 julio: Así funciona Transacciones en Línea - Explora el Turno Virtual de Compensar Salud - Asistente Virtual Lina 19 julio: Así funciona la APP Compensar Salud 30 agosto: Paga tu cuota moderadora desde la APP Compensar Salud 7 septiembre: Consulta el estado de tu PQRS Así mismo se publican en pantallas en salas de espera y en la página web de Compensar. | - | https://www.youtube.com/playlist?list=PLRHLbXS--w2pfFJ3wwsJLVBiQWZ9zAYK3 https://corporativo.compensar.com/salud/canales-de-atencion/lina-asistente-virtual | Videos en construcción por parte del equipo de Comunicaciones.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer a los usuarios los canales virtuales con los que cuenta la EPS y el uso adecuado de herramientas tecnológicas | Realizar una capacitacion impulsando el uso y apropiación de los canales virtuales y herramientas tecnológicas | 1 | Participación social | [5 empty] | X | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Próxima capacitación de Canales está agendada para noviembre. | - | - | -
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Diseñar e implementar un boletín informativo con noticias novedades eventos de participación social | Elaborar y difundir de manera semestral el contenido de novedades de participación social | 2 | Participación social | [7 empty] | X |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | En el mes de agosto se publica en las carteleras virtuales, el paso a paso de como consultar el informe de Rendición de Cuentas. | - | Video | -
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Promover el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a los afiliados y alianzas de usuarios | 5 | Participación social | [12 empty] | 5 | 2 | 1 | 1 | 20% | Actividad no realizada en el trimestre. El Ente de Control no ha compartido citaciones a espacios convocados por ellos. | - | - | En julio se gestionó desde la EPS capacitación Asociación de Usuarios Antioquia Compensar EPS - Gobernación de Antioquia
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Gestionar con alcaldias locales u otras institucionespara articulación de capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar gestión interinstitucional para desarrollar o coordinar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [8 empty] | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | En el mes de septiembre se logró contacto con el IDPAC con quien se iniciaron conversaciones de articulación para contar con cursos para los usuarios. | Poca participación de los usuarios en la reunión para dar a conocer de que trataba esta inciativa | Correo electrónico | Se planea dar inicio en noviembre con el primer curso
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los afiliados y a la Asociación de Usuarios | 1 | Participación social - Sede | [7 empty] | X |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Capacitación de Promoción y Mantenimiento de la Salud realizada el 19 de agosto. | Poca participación por parte de los usuarios. | - | Tema en conjunto con la sede de atención. Capacitación programada para agosto,
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Participación social - Comunicaciones | [6 empty] | X |  | X |  |  |  | 10 | 2 | 3 | 10 | 100% | Se ha compartido por los diferentes medios campañas de Promoción y Mantenimiento de la Salud de: 1. Campaña de prevención covid 19 - 10 de julio a través de Facebook. 2. Jornada de fibrosis quística 8 de septiembre, Facebook e Instagram 3. Prevención del Alzheimer – 21 de septiembre | Poca participación o interés por el tema. | Publicaciones o piezas | Desde Comunicaciones se hace difusión por redes sociales teniendo alcance Nacional. Temas adicionales a los expuestos.
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Dar a conocer los modulos virtuales de capacitación en temas de salud y enfoque diferencial para los afiiados y lideres en salud | Publicar y fomentar que los usuarios realicen dos modulos de enfoque diferencial y atención a población con discapacidad realizados por la EPS | 2 | Participación social | [7 empty] | X | X |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Se está trabajando desde agosto en conjunto con Comunicaciones en la construcción y diseño de los modulos para los usuarios. | - | Correos | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Incentivar la participación de los usuarios en doce facebook Live y talleres de promoción y mantenimiento de la salud | 12 | Participación social | [7 empty] | X | X |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 4 | 33% | Se realiza convocatoria de los diferentes Facebook Live a traves de historias de Whatsapp y mensajes de los siguientes temas: Facebook Live Mitos y realidades de la lactancia materna (4 agosto) Facebook Live, conoce más sobre la Viruela del mono (16 septiembre) | No se tiene conocimiento de las personas que se conecta al ser una transmisión en vivo por red social | Grabación en Facebook | Sujeto a la voluntad de participar de los usuarios.
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [5 empty] | X | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se brindo capacitación el 9 junio en articulación con el Ente de Control (Gobernación de Antioquia) frente a temas de Asociación de Usuarios y Control Social (funciones y demás) | - | Acta de reunión | Participa Junta Directiva, con el fin de aclara dudas
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Actualizar el Micrositio de Participación Social con los informes de rendición de cuentas | Mantener actualizado trimestralmente el Micrositio de Participación Social y fomentar su consulta | 4 | Participación social | [6 empty] | X | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 4 | 100% | En el mes de julio se realizó la actualización del micrositio con el informe trimestral de Rendición de Cuentas. Así mismo se promueve la consulta por diferentes medios como Pantallas en sede, voz a voz. | - | Micrositio, cifras de visita, información publicada. | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a través del micrositio de paticipación social a veedores o usuarios por sus aportes en ejercicios de participación social | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | La poca participación constante de los usuarios dificulta este tipo de reconocimientos. | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregary socializar elanálisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 3 | Participación social- Servicios al usuario | [7 empty] | X |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | Se realiza envío de informe del II Trimestre, a la Junta Directiva el 2 agosto. | No es posible garantizar la revisión de la información. | Correo electrónico | -
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Comunicaciones - Participación social | [12 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | Actividad no realizada en el trimestre | Prioridad en otra información. | - | Tema en conjunto con Comunicaciones.
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE III
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar una capacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Entes de Control no capacitan en estos temas. | - | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un espacio de encuentro con los afiliados y coordinación regional donde podamos generar producción de saberes conocimientos experiencias que incidan en las decisiones de la EPS | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar dos encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 2 | Participación social | [8 empty] | X |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | Esta actividad se realiza trimestre vencido por lo tanto se llevó a cabo el 27 de septiembre, logrando un espacio de dialogo abierto con las altas gerencias frente a la prestación del servicio de salud y novedades/ mejoras en la atención. | El Dr. Serra no se pudo conectar por temas de último momento, se contó la participación de otras gerencias. | Acta de reunión. | Únicamente participa en esta reunión la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de Boyacá
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear espacio en el micrositio de participación social para que la comunidad participe y de a conocer iniciativas y oportunidades de mejora que puedan ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | Se ha tenido que dar prioridad a otros temas de Comunicaciones, se encuentra en proceso. | - | -

## IV TRIMESTRE
USS/EAPB Compensar EPS | [17 empty] | INFORME DEL TRIMESTRE____( IV Trimestre 2022)
PLAN DE ACCIÓN- OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE: | Stephanie Leaño Vargas - Participación Social y Capacitación.
OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN: | Definir estrategias que promuevan y den garantia a la participación de la población afiliada a Compensar EPS en los difrentes escenarios.
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional. | [17 empty] | TRIMESTRE IV
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACIÓN | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL PLAN DE ACCIÓN | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Conservar el recurso de talento humano de tres colaboradores de participación social y un auxiliar operativo de apoyo | Designar presupuesto para la garantia del talento humano para el desarrollo de las actividades de participacion social | 1 | Participación Social - Comunicaciones | X | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Actividad se realiza a inicios de año, cumplimiento completo. | - | - | Manejo interno de la EPS - información no pública
A. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación | Asignación de recursos económicos necesario para promover fortalecer y garantizar los diferentes escenarios de participación en salud | Asignación de recursos o presupuestos para el desarrollo de grupos foco Asambleas capacitaciones y estrategias comunicativas | 1 | Participación Social - Comunicaciones | X | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Actividad se realiza a inicios de año, cumplimiento completo. | - | - | Manejo interno de la EPS - información no pública
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Realizar capacitaciones a los colaboradores en el proceso de PPPSS derecho a la participación e instancias de participación en salud de la EPS | Brindar una capacitacion al mes en los procesos de inducción y reinducción del talento humano en la PPPSS el derecho a la participación y su incidencia sobre el derecho a la salud | 12 | Participación social- Gestión Humana | [9 empty] | X | X | X | 12 | 3 | 6 | 37 | 308% | Durante el trimestre se realizaron 7 capacitaciones a 164 colaboradores, sobre temas de Participación Social (veedurías, rendición de cuentas y Asociaciones de usuarios) Derechos y Deberes, mecanismos de radicación de PQRS, humanización del servicio y normatividad. | - | Registro de asistencia a cargo de Gestión Humana | Estás capacitaciones son programadas por el equipo de Centro de Entrenamiento, se citan colaboradores nuevos y antiguos a demanda
B. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación, así como herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Divulgar a todos los colaboradores temas novedades y actividades de participación social | Realizar trimestralmente una capsula informativa con noticias novedades y actividades de participación social en canales internos de la EPS | 4 | Participación social | [11 empty] | X | 4 | 1 | 1 | 4 | 100% | En el mes de diciembre se realiza publicación en red social interna Soy Consorcio video con información sobre que es una veeduria, sus funciones y demas. | - | Red social | Manejo interno de la EPS - información no pública
E. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud | Gestionar acciones interinstitucionales o intersectoriales para llevar a cabo espacios de capacitación en planeación | Establecer acuerdo interinstitucionales o intersectoriales para realizar una capacitación en planeación | 1 | Participación social | [10 empty] | X |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | En el mes de noviembre se envío nuevamente correo electrónico consultando por apoyo para brindar capacitación con la Secretaría de Salud del departamento | No se obtiene respuesta o no se brinda el tema por parte de las Instituciones o Secretarías | - | -
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Fomentar la consulta con los colaboradores y el desarrollo del modulo de atención de población con discapacidad | Promover el desarrollo del modulo de discapacidad a traves de piezas comunicativas publicadas de manera semestral | 2 | Participación social | [9 empty] | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | Desde Centro de Entrenamiento se promueve el realizar permanentemente el módulo de discapacidad a los colaboradores nuevos. | Actividad programada a lo largo del año. | Registro s a cargo de Centro de Entrenamiento en la plataforma | Manejo interno de la EPS - información no pública
H. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Establecer contenidos para las piezas de comunicación con enfoque diferencial para circularción en diferentes canales internos y externos | Compartir diez contenidos de las piezas comunicativas creadas o diseñadas sobre enfoque diferencial a los colaboradores durante el año | 10 | Participación social | [9 empty] | X | X |  | 10 | 3 | 4 | 14 | 140% | Se realizó publicación en diferentes canales internos sobre: • 31 de octubre publicación de recomendaciones para un dulce divertido. • 14 de noviembre cuídate de la diabetes • 20 de noviembre día mundial de la infancia • 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. | - | Piezas comunicativas | Las piezas se direccionan de manera general a los usuarios para evitar molestias particulares o personales
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realizar y desarrollar un plan de capacitaciones en participación dirigido a los usuarios | Desarrollar nueve capacitaciones en torno al derecho a la salud participación temas de interés en salud normatividad dirigido a los usuarios | 9 | Participación social | [9 empty] | X | X |  | 9 | 2 | 2 | 9 | 100% | Se realizo desde la EPS capacitación sobre Control Social (25 octl) y canales virtuales Lina y Transacciones (18 nov). | Poca participación por parte de los usuarios | Acta. | Se realiza convocatoria por página web, correo electronico y voz a voz en afiches en sede.
B. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | Reconocer la participación e interes de los usuarios durante las actividades | Reconocer semestralmente la gestión y participación de los usuarios durante las actividades realizadas en el año | 2 | Participación social | [11 empty] | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | El pasado 15 de diciembre se realiza reconocimiento a los miembros de la junta directiva, con un detalle simbolico, motivando a continuar con el trabajo conjunto. | Dificultades con el envío a la Regional | Registro fotográfico | -
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Crear herramientas que faciliten el uso de los canales virtuales con los que cuenta la EPS | Realizar tres videos tutoriales cortos que informen al usuario sobre el uso de las herramientas tecnologicas con los que cuenta la EPS | 3 | Participación social | [10 empty] | X |  | 3 | 1 | 9 | 18 | 600% | Se publican videos en Youtube en el mes de noviembre: *Así funciona la APP Compensar Salud *Solicita prescripciones médicas en Lina Asistente Virtual ¦ Compensar *Descarga certificados a través de Lina Asistente Virtual ¦ Compensar *Accede a los servicios de Lina Asistente Virtual ¦ Compensar *Así puedes cambiar tu sede de Salud en Lina Asistente Virtual ¦ Compensar *Consulta tus citas médicas programadas en Lina Asistente Virtual ¦ Compensar *Reprogramación de citas médicas en Lina Asistente Virtual ¦ Compensar *Descarga documentos de atención clínica en Lina Asistente Virtual ¦ Compensar *Cancelación de citas en Lina Asistente Virtual ¦ Compensar Así mismo se publican en pantallas en salas de espera y en la página web de Compensar. | - | https://www.youtube.com/playlist?list=PLRHLbXS--w2pfFJ3wwsJLVBiQWZ9zAYK3 https://corporativo.compensar.com/salud/canales-de-atencion/lina-asistente-virtual | Videos en construcción por parte del equipo de Comunicaciones.
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Dar a conocer a los usuarios los canales virtuales con los que cuenta la EPS y el uso adecuado de herramientas tecnológicas | Realizar una capacitacion impulsando el uso y apropiación de los canales virtuales y herramientas tecnológicas | 1 | Participación social | [10 empty] | X |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se lleva a cabo capacitación de Canales Lina y Transacciones el 18 de noviembre. | Poca asistencia de usuarios de departamento | Acta de reunión | -
D. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Diseñar e implementar un boletín informativo con noticias novedades eventos de participación social | Elaborar y difundir de manera semestral el contenido de novedades de participación social | 2 | Participación social | [7 empty] | X |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | Actividad culminada en trimestre anterior. | - | Video | -
E. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozcan las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Promover el 100% de las convocatorias de los diferentes entes de control e instituciones a la asociación de usuarios | Socializar por diferentes medios las convocatorias recepcionadas de los entes de control e instituciones a los afiliados y alianzas de usuarios | 5 | Participación social | [12 empty] | 5 | 2 | 0 | 1 | 20% | Actividad no realizada en el trimestre. El Ente de Control de departamento no ha compartido citaciones a espacios convocados por ellos. | - | - | -
F. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Gestionar con alcaldias locales u otras institucionespara articulación de capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | Realizar gestión interinstitucional para desarrollar o coordinar una capacitación en proyectos o iniciativas comunitarias | 1 | Participación social | [10 empty] | X |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Actividad culminada en trimestre anterior. | Usuarios no encuentran fácil el manejo de la plataforma del IDPAC. No se tuvo la participación esperada | - | Se da inicio al curso
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Capacitar a los miembros de la Asociación de Usuarios y afiliados en temas de Promoción y Prevención | Realizar un encuentro para dar a conocer los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS a los afiliados y a la Asociación de Usuarios | 1 | Participación social - Sede | [7 empty] | X |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Actividad culminada en trimestre anterior. | - | - | -
B. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Diseñar estrategia comunicativa e informativa para dar a conocer y socializar los programas de promoción y mantenimiento de la salud de la EPS | Realizar despliegue y divulgación de las piezas comunicativas diseñadas con el componente de promoción y mantenimiento de la salud por diferentes medios y canales de comunicación | 10 | Participación social - Comunicaciones | [9 empty] | X |  | X | 10 | 2 | 3 | 13 | 130% | Se ha compartido por los diferentes medios campañas de promoción y mantenimiento de la salud de: 1. campaña del día de la salud mental 10 de octubre a través de Facebook 2. día mundial de la visión 13 de octubre a través de Facebook e Instagram 3. Día mundial del VIH 1 de diciembre, publicación en página web, Instagram, correo electrónico y en prensa revista cromos. | Poca participación o interés por el tema. | Publicaciones o piezas | Desde Comunicaciones se hace difusión por redes sociales teniendo alcance Nacional. Temas adicionales a los expuestos.
C. Promover un programa de formación a formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS | Dar a conocer los modulos virtuales de capacitación en temas de salud y enfoque diferencial para los afiiados y lideres en salud | Publicar y fomentar que los usuarios realicen dos modulos de enfoque diferencial y atención a población con discapacidad realizados por la EPS | 2 | Participación social | [10 empty] | X |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 80% | Se adelantan ajustes en conjunto con Comunicaciones para la construcción y diseño de los modulos para los usuarios. | - | Correos | -
D. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | Fortalecer los espacios para que los usuarios participen y se apropien de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | Incentivar la participación de los usuarios en doce facebook Live y talleres de promoción y mantenimiento de la salud | 12 | Participación social | [9 empty] | X |  | X | 12 | 1 | 2 | 6 | 50% | Se realiza convocatoria de los diferentes Facebook Live a traves de historias de Whatsapp y mensajes de los siguientes temas: Facebook Live Cancer de Seno(19 oct) Facebook Live Ruta de embarazo seguro (16 dic) | No se tiene conocimiento de las personas que se conecta al ser una transmisión en vivo por red social | Grabación en Facebook | Sujeto a la voluntad de participar de los usuarios.
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEA DE ACCIÓN | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública | Establecer articulación con instituciones o entes de control para capacitaciones en control social | Gestionar con los entes de control una capacitación a los afiliados y Asociación de usuarios en control social en salud | 1 | Participación social | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 200% | Se brindo capacitación el 9 junio en articulación con el Ente de Control (Gobernación de Antioquia) frente a temas de Asociación de Usuarios y Control Social (funciones y demás). Sin embargo se brindo nuevamente el tema el 25 oct | Poca asistencia de la regional | Acta de reunión | Participa Junta Directiva, con el fin de aclara dudas
B. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las institucionales | Actualizar el Micrositio de Participación Social con los informes de rendición de cuentas | Mantener actualizado trimestralmente el Micrositio de Participación Social y fomentar su consulta | 4 | Participación social | [9 empty] | X |  |  | 4 | 1 | 1 | 5 | 125% | En el mes de octubre se realizó la actualización del micrositio con el informe trimestral de rendición de cuentas, por otra parte, durante todo el mes de diciembre se publicó en carteleras virtuales información con el paso a paso para que los usuarios puedan consultar a través de sus dispositivos tecnológicos. | - | Micrositio, cifras de visita, información publicada. | -
C.Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Realizar reconocimiento publico a los usuarios que aportaron y contribuyeron al control social | Generar un reconocimiento a través del micrositio de paticipación social a veedores o usuarios por sus aportes en ejercicios de participación social | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Dado que no se logró la implementación del micrositio de participación social, esta actividad se programará para 2023 | - | - | -
D. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Entregary socializar elanálisis de la información relacionada con las PQRS del trimestre inmediatamente anterior | Dar a conocer a los integrantes de la Asociación de Usuarios de manera trimestral periodo vencido los Informes del Comportamiento de PQRS y Satisfacción | 3 | Participación social- Servicios al usuario | [9 empty] | X |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 67% | Se realiza envío de informe del III Trimestre, a la Junta Directiva el 27 oct. | No es posible garantizar la revisión de la información. | Correo electrónico | Pendientes datos de útimo trimestre
E. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | Dar a conocer a los colaboradores el control social en salud como un ejercicio dentro del proceso de participación social | Publicar o enviar semestralmente en canales internos a colaboradores y aliados información sobre el control social en salud | 2 | Comunicaciones - Participación social | [10 empty] | X |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | En el mes de noviembre se realiza publicación en medios internos (red social e intranet) información respecto al manejo de las veedurias en salud, funciones y alcance, visitado por mas de 400 colaboradores | Prioridad en otra información. | - | Tema en conjunto con Comunicaciones.
Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión. | [21 empty] | TRIMESTRE IV
LINEAS | META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD (INDICADOR) | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [11 empty] | NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS DURANTE LA VIGENCIA | NÚMERO DEACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL TRIMESTRE | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS A LA FECHA | % AVANCE RESPECTO DEL TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO | RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta) | DIFICULTADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta, documento, video,etc.) | OBSERVACIONES
[5 empty] | Enero | Febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
A. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Gestionar una capacitación con los usuarios en presupuestos participativos | Realizar acciones de gestión interinstitucional para desarrollar una capacitacion en presupuestos participativos | 1 | Participación social | [9 empty] | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se toma contacto de un funcionario del IDPAC en reunión son Secretaría de Salud de Bogotá para programar capacitación en presupuestos participativos en 2023 | Entes de Control no capacitan en estos temas. | - | -
B. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Generar encuentro con los usuarios en donde participen y aporten iniciativas para la construcción de la gestión del sector salud | Realizar un espacio de encuentro con los afiliados y coordinación regional donde podamos generar producción de saberes conocimientos experiencias que incidan en las decisiones de la EPS | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Actividad no programada para el trimestre. | - | - | -
C. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Promover encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios en diversos temas de salud | Propiciar y agendar dos encuentros con la gerencia de la EPS que permitan la participación e incidencia de los usuarios en las actividades de la EPS | 2 | Participación social | [12 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | Se programa segundo encuentro para el año 2023. | Cruce de agendas dificultaron el espacio. | - | Únicamente participa en esta reunión la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de Antioquia
D. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | Implementar mecanismos comunicativos que facilitenel diálogo con las gerencias de los procesos u areas fotaleciendo los mecanismos y espacios de decisión | Crear espacio en el micrositio de participación social para que la comunidad participe y de a conocer iniciativas y oportunidades de mejora que puedan ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones | 1 | Participación social | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Se dio prioridad a ajustes en la página web por solicitudes de entes de control como la Supersalud, por lo cual el cronograma de trabajo de la página fue trasladado para el 2023 | Se ha tenido que dar prioridad a otros temas de Comunicaciones, se encuentra en proceso. | - | -